## REQUERIMIENTOS_08_VETERINARIA
Consecutivo | Titulo_Requerimiento | Fecha_Requerimiento | Descripcion_Historia_Usuario | Nombre_Modulo | Estado | Fecha_Implementacion | Nombre_Desarrollador
VET-0001 | Menu Principal Clinica Veterinaria | 2026-09-26 | Yo, como directora clinica, solicito menu: 1)Clinicas 2)Veterinarios + Horarios 3)Propietarios 4)Mascotas 5)Servicios 6)Citas 7)Historias Clinicas 8)Vacunas 9)Examenes 10)Hospitalizacion 11)Empleados 12)Facturacion 13)Reportes 14)Salir. Confirmar salida. | Modulo_Menu | En Análisis | 2026.11.12 - 2026.11.19 | Jonathan Cañola - Jorge García
VET-0002 | CRUD Clinicas + Habitaciones | 2026-09-26 | Yo, como admin, solicito clinicas: nombre, direccion, ciudad, telefono, correo, horario, servicios. + Tabla habitaciones FK id_clinica: numero, tipo switch (individual/general/UCI), estado switch (disponible/ocupada/limpieza/mantenimiento), capacidad, costo dia. | Modulo_Clinicas | En Análisis | 2026.10.08 - 2026.10.15 | Jonathan Cañola - Jorge García
VET-0003 | CRUD Veterinarios + Especialidades | 2026-09-26 | Yo, como RRHH, solicito veterinarios: id_clinica FK, tipo/doc, nombres, apellidos, tarjeta profesional, especialidad switch (general/cirujano/dermatologo/oftalmologo/oncologo), telefono, correo, usuario/password, estado. | Modulo_Veterinarios | En Análisis | 2026.10.15 - 2026.10.22 | Jonathan Cañola - Jorge García
VET-0004 | CRUD Horarios Disponibles | 2026-09-26 | Yo, como veterinario, solicito horarios: id_veterinario FK, fecha, hora inicio, hora fin, estado switch (disponible/ocupado/inhabil), tipo cita permitida switch (general/seguimiento/urgencia/vacunacion). | Modulo_Horarios | En Análisis | 2026.10.15 - 2026.10.22 | Jonathan Cañola - Jorge García
VET-0005 | CRUD Propietarios + Mascotas (1:N) | 2026-09-26 | Yo, como propietario, solicito registrarme: tipo/doc, nombres, apellidos, fecha nac, direccion, telefono, correo, estado. Luego registrar mascotas id_propietario FK: nombre, especie switch (perro/gato/ave/reptil/roedor/otro), raza, sexo, fecha nac estimada, peso kg float, color, pelaje, chip S/N, numero chip, esterilizado, estado vivo, foto url. | Modulo_PropietariosMascotas | Implementado | 2026.10.03 - 2026.10.08 | Jonathan Cañola - Jorge García
VET-0006 | CRUD Servicios Veterinarios | 2026-09-26 | Yo, como gerente, solicito servicios: codigo, nombre, tipo switch (consulta/urgencia/vacunacion/desparasitacion/cirugia/laboratorio/imagenes/hospitalizacion/otro), descripcion, duracion min, valor base float, estado. | Modulo_Servicios | En Análisis | 2026.10.08 - 2026.10.15 | Jonathan Cañola - Jorge García
VET-0007 | Agendar Cita + Horario Disponible | 2026-09-26 | Yo, como propietario, solicito cita: seleccionar id_mascota (debo ser dueno FK), id_clinica FK, id_veterinario FK, seleccionar HORARIO DISPONIBLE del vet. Validar que id_horario.estado = disponible. Cambiar horario.estado a ocupado. Tipo cita switch. Motivo. Estado inicial = programada. Preguntar Agregar otro servicio a la cita? | Modulo_Citas | En Análisis | 2026.10.15 - 2026.10.22 | Jonathan Cañola - Jorge García
VET-0008 | Detalle Servicios x Cita | 2026-09-26 | Yo, como recepcionista, solicito tabla detalles_cita FK id_cita + id_servicio FK. Cantidad (ej: 2 vacunas), valor unitario, descuento, subtotal. Puede ser varios servicios por cita. | Modulo_DetalleServicios | En Análisis | 2026.10.22 - 2026.10.29 | Jonathan Cañola - Jorge García
VET-0009 | Estados Cita (Switch) | 2026-09-26 | Yo, como recepcionista, solicito cambiar estados con switch: 1=programada->2=confirmada, 3=en atencion, 4=finalizada, 5=cancelada, 6=no_asistio. Con cada cambio: registrar hora llegada/atencion/finalizacion automatica. | Modulo_EstadosCita | En Análisis | 2026.10.22 - 2026.10.29 | Jonathan Cañola - Jorge García
VET-0010 | Historia Clinica Post-Consulta | 2026-09-26 | Yo, como veterinario, solicito por cita finalizada crear historia: id_cita FK, id_mascota FK, id_veterinario FK, anamnesis, examen fisico, diagnostico, pronostico, instrucciones cuidado, proxima cita fecha. Preguntar Agregar receta? Agregar vacuna? Solicitar examenes? | Modulo_Historias | En Análisis | 2026.10.22 - 2026.10.29 | Jonathan Cañola - Jorge García
VET-0011 | Recetas Medicas FK Historia | 2026-09-26 | Yo, como veterinario, solicito recetas por historia: medicamento string, dosis, frecuencia, duracion dias, indicaciones. Puede haber varias recetas por historia. Preguntar Agregar otro medicamento? | Modulo_Recetas | En Análisis | 2026.10.29 - 2026.11.05 | Jonathan Cañola - Jorge García
VET-0012 | Registro Vacunas FK Mascota + Historia | 2026-09-26 | Yo, como veterinario, solicito vacunas: id_mascota FK, id_historia FK, nombre vacuna switch (antirrabica/hexavalente/quintuple/otras), dosis, fabricante, lote, fecha aplicacion, fecha refuerzo automatica (timedelta segun especie/vacuna), id_veterinario FK. | Modulo_Vacunas | En Análisis | 2026.10.29 - 2026.11.05 | Jonathan Cañola - Jorge García
VET-0013 | Resultados Examenes | 2026-09-26 | Yo, como veterinario, solicito examenes por historia: tipo switch (sangre/orina/Rx/ecografia/otros), nombre, fecha resultado, valor, rango referencia, interpretacion, archivo url, id_veterinario solicita FK. | Modulo_Examenes | En Análisis | 2026.10.29 - 2026.11.05 | Jonathan Cañola - Jorge García
VET-0014 | Hospitalizacion FK Mascota + Habitacion | 2026-09-26 | Yo, como veterinario, solicito hospitalizacion: id_mascota FK, id_vet responsable FK, id_habitacion FK (validar = disponible). Cambiar habitacion a ocupada. Fecha ingreso/hora automatica, fecha salida estimada, motivo, diagnostico, estado switch (activa/finalizada). Observaciones. | Modulo_Hospitalizacion | En Análisis | 2026.10.29 - 2026.11.05 | Jonathan Cañola - Jorge García
VET-0015 | Facturacion | 2026-09-26 | Yo, como cajero, solicito: por cita -> subtotal_servicios (sum detalles), descuentos, IVA, total. Por hospitalizacion -> costo_dia * dias. Ambas se unen a factura: metodo pago switch, estado pago, id_cajero FK. | Modulo_Facturacion | En Análisis | 2026.11.05 - 2026.11.12 | Jonathan Cañola - Jorge García
VET-0016 | Validaciones Try-Except + Regex | 2026-09-26 | Yo, como QA, solicito: regex telefono 10 dig, regex correo, fechas regex AAAA-MM-DD con datetime.strptime en try-except. Peso kg float en try-except. Costo dia, valor servicio, todo float en try-except. No None/vacios. Numero chip alfanumerico regex. | Modulo_Validaciones | Implementado | 2026.10.03 - 2026.10.08 | Jonathan Cañola - Jorge García
VET-0017 | Libreria Funciones | 2026-09-26 | Yo, como lider tecnico, solicito libreria_vet.py: calcular_edad_mascota(), calcular_fecha_refuerzo(nombre_vac, especie), calcular_dias_hospitalizacion(), expandir_cita_servicios(), validar_propietario_mascota(). | Libreria_Utiles | Implementado | 2026.10.03 - 2026.10.08 | Jonathan Cañola - Jorge García
VET-0018 | Reportes con For Anidados | 2026-09-26 | Yo, como directora, solicito: 1)for clinicas, for mascotas, contar mascotas atendidas por clinica; 2)reporte vacunas proximas a vencer 30 dias (while + contador sin break); 3)ingresos por servicio, por mes, por veterinario. | Modulo_Reportes | En Análisis | 2026.11.05 - 2026.11.12 | Jonathan Cañola - Jorge García
VET-0019 | Submenus y Preguntas | 2026-09-26 | Yo, como usuario, solicito despues de cada paso: Agregar otra mascota al propietario? Asignar vacuna ahora? Hospitalizar a la mascota? Desea imprimir factura? Volver al menu? Todo S/N. | Modulo_Menus | En Análisis | 2026.11.12 - 2026.11.19 | Jonathan Cañola - Jorge García
VET-0020 | Login Roles + Menu Dinamico | 2026-09-26 | Yo, como admin, solicito login con roles por cargo: 1=Administrador (todo) 2=Veterinario (historias, recetas, vacunas, examenes) 3=Recepcionista (propietarios, mascotas, citas) 4=Cajero (facturacion). Menu solo muestra lo que corresponde. 3 intentos while sin break. | Modulo_Login | En Análisis | 2026.11.12 - 2026.11.19 | Jonathan Cañola - Jorge García
;
;
;
;
;
;
;
;
"
,,,,,,, ;,,,,,,,
"
;